# miNINSTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Habitação

Instruções Específicas para Desenvolvimento de Trabalho Social

em Intervenções de Urbanização de Assentamentos Precários

Programa: Urbanização Regularização e Integração de Assentamentos Precários

Ação: Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários

- 2007 -

SUMÁRIO

## I	Definição

## II	Objetivo

## III	Diretrizes

## IV	Fases de Execução

## V	Conteúdos para o Desenvolvimento do Trabalho Social

## VI	Roteiro Técnico para Formulação de Projetos

## VII	Monitoramento e Avaliação da Implantação do Projeto Social

## VIII	Avaliação de Pós-Ocupação

## IX	Contatos em caso de dúvidas

## I	DEFINIÇÃO

- O trabalho social na urbanização de assentamentos precários ou de favelas deve garantir condições para o exercício da participação comunitária e para a elevação da qualidade de vida das famílias residentes na área do projeto, se expressa e se desenvolve através de um conjunto de ações e atividades que buscam promover a mobilização e organização das comunidades, a educação sanitária e ambiental e a implantação de atividades voltadas à geração de trabalho e renda.

## II	OBJETIVO

## Viabilizar o exercício da participação cidadã e promover a melhoria de qualidade de vida das famílias beneficiadas pelo projeto, mediante trabalho educativo, favorecendo a organização da população, a educação sanitária e ambiental, a gestão comunitária e o desenvolvimento de ações que, de acordo com as necessidades das famílias, facilitem seu acesso ao trabalho e melhoria da renda familiar.

## III	DIRETRIZES

1	Diretrizes Gerais

## 1.1	A participação da equipe social inicia-se na fase de planejamento, quando da elaboração de diagnóstico, na concepção do projeto e na formulação da proposta de intervenção para a área, a qual inclui o projeto de trabalho social.

## 1.2	O levantamento sócio-econômico utilizado no diagnóstico da população e da área deverá ser censitário, quantitativo e qualitativo, realizado através e com utilização de metodologia participativa, contando com a assessoria de profissionais especializados, sempre que necessário. O Contratado deverá manter cadastro atualizado das famílias beneficiárias do projeto no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

## 1.3	A execução do projeto social deverá ter suas ações e atividades iniciadas após a assinatura do contrato de repasse e desenvolver-se durante toda a fase de obras, estendendo-se por um período de 6 (seis) meses, após a conclusão das obras e serviços.

## 1.4	Este prazo poderá ser acrescido de até 3 (três) meses para a avaliação de resultados que deverá ser apresentada ao final deste período. Essas ações e atividades poderão ser custeadas com recursos da União e deverão compor o Plano de Trabalho integrante do Contrato de Repasse assinado.

- 1.5	O Contratado deverá possuir em seus quadros um Responsável Técnico pela coordenação e acompanhamento do projeto, com necessária formação em Serviço Social ou Sociologia e experiência comprovada na área de desenvolvimento comunitário. A assinatura e o registro profissional desse Responsável Técnico deverão constar no projeto, ficando o mesmo, responsável também pelo encaminhamento dos relatórios de avaliação à CAIXA, acompanhados de parecer técnico, das faturas mensais de aplicação dos recursos do Trabalho Social, e pela procedência das despesas e validade dos documentos comprobatórios, sendo também responsável pela supervisão ou coordenação dos trabalhos terceirizados, quando houver.

- 1.6	O cronograma físico deverá ser compatível com o do trabalho social, especialmente se o projeto previr o reassentamento ou remanejamento de famílias.

- 1.7	A liberação de recursos do contrato de repasse estará condicionada ao cumprimento das metas e compromissos do projeto social.

- 1.8	A participação da comunidade deve ser entendida como um processo pedagógico de construção de cidadania e um direito do cidadão.

- 1.9	Deve-se promover a capacitação dos moradores, através de suas organizações representativas para a autonomia na gestão democrática dos processos implantados.

- 1.10	Deve-se viabilizar o processo permanente e constante de informação da população sobre o desenvolvimento do projeto integrado, sendo a transparência um elemento essencial na construção do processo participativo e na relação de confiança entre técnicos e população.

- 1.11	O Trabalho Social deverá promover parcerias para o atendimento das necessidades das famílias e para a implantação das políticas sociais públicas na área de intervenção, contribuindo para o acesso das famílias a serviços de educação, saúde, esporte, lazer, cultura, assistência social, segurança alimentar e segurança pública.

- 2	Diretrizes específicas para reassentamento e ou remanejamento de famílias

2.1	O remanejamento/reassentamento de uma população não pode ser considerado isoladamente, apenas como um projeto de obras, vez que afeta não somente a vida das famílias envolvidas e a área objeto de intervenção, mas também todo o entorno social e urbanístico.

2.2	A extensão do impacto social de um remanejamento/reassentamento poderá ser minimizado se forem garantidos, na formulação do projeto, os conteúdos básicos descritos a seguir:

## a)	estudo de todas as alternativas que minimizem a necessidade de remanejamento/reassentamento de famílias;

## b)	o remanejamento/reassentamento só será admitido quando as famílias estiverem enquadradas nos seguintes casos: expostas a riscos de incêndio, inundação, desabamento, deslizamento, tremores de terra, sob fios de alta tensão, próximas a áreas insalubres, em áreas de preservação ambiental ou em áreas imprescindíveis à regularização urbanística do bairro, para implantação de infra-estrutura ou sistema viário;

## c)	o custo do remanejamento/reassentamento deverá ser incluído no projeto, devendo ser avaliada sua viabilidade econômica;

## d)	é indispensável que as famílias a serem remanejadas/reassentadas participem de todo o processo de elaboração e aprovação da proposta e que as regras para o remanejamento/reassentamento tenham sido pactuadas com os envolvidos;

## e)	o local de reassentamento deverá ser próximo à área original, em respeito aos laços de vizinhança e trabalho já estabelecidos;

## f)	quando o Contratado, por razões que deverá justificar, tiver que reassentar famílias em locais mais distantes, mesmo assim não estará desobrigado a estudar a melhor forma de respeitar os laços de vizinhança existentes na área de origem, bem como deverá contar com a concordância expressa dessas famílias;

## g)	a área receptora deverá ser servida de infra-estrutura básica e equipamentos comunitários que atendam à demanda da comunidade;

## h)	o sistema de compensação ou indenização às famílias afetadas por ações de remanejamento/reassentamento, deverá estar claramente explicitado no projeto;

## i)	deverão estar previstas medidas compensatórias, de projeto ou indenização, às famílias que na área original, possuíam unidades habitacionais de uso misto (residência e comércio), para que não haja diminuição de suas condições de sobrevivência;

## j)	o projeto social deverá contemplar atendimento específico aos casos de remanejamento/reassentamento, levando às famílias afetadas, informações claras e precisas de todo o processo, em tempo adequado, que permita um grau de conhecimento e entendimento satisfatório para a tomada de decisões.

2.3	Se a proposta concluir pela necessidade de construção de alojamentos provisórios, para abrigar temporariamente as famílias afetadas, considerar:

## a)	que é condição fundamental para utilização de “alojamento provisório”, estabelecer as condições de salubridade e garantir a remoção ou destinação efetiva dos mesmos após o período de remanejamento/reassentamento das famílias;

## b)	que a alternativa construtiva deverá privilegiar o emprego de materiais reutilizáveis, considerando-se a possibilidade de reaproveitamento futuro tanto dos materiais como da infra-estrutura, prevendo outras destinações de uso; e

## c)	que as regras de convivência nos alojamentos provisórios sejam discutidas e expressas pelos grupos de moradores que serão usuários desta construção.

## IV	FASES DE EXECUÇÃO

1	Fase 1 – Período Pré - Obras

## 1.1	Esta fase compreende o período que vai da assinatura do contrato de repasse até a finalização da licitação de obras e do trabalho social, se este for licitado.

1.2	Ao se iniciar os trabalhos junto à comunidade, uma das primeiras atividades, deverá ser a realização de reuniões ou assembléias para divulgação dos resultados do diagnóstico socioeconômico e a difusão do projeto que será desenvolvido em relação às obras e ao serviço social.

- 1.3	Nos casos em que a proposta previr o uso de mutirão ou autoconstrução, elaborar, em conjunto com a comunidade, o regulamento específico do mutirão e promover a capacitação dos beneficiários envolvidos.

2	Fase 2 – Período de obras

- 2.1	Nesta fase intensificam-se as ações e atividades voltadas para a capacitação de lideranças e de grupos, especialmente aqueles ligados ao acompanhamento das obras e do projeto.

- 2.2	Deverá ser constituído plantão social para o atendimento da comunidade, onde serão disponibilizadas as informações sobre o projeto.

- 2.3	Deverá ser constituído grupo de acompanhamento do projeto, que deve ter discutido seu papel e deve ser capacitado para bem desempenhar suas funções.

- 2.4	Deverão se firmadas as parcerias para buscar o atendimento das necessidades das famílias.

- 2.5	No caso em que o projeto físico previr o remanejamento ou reassentamento de famílias, este grupo deverá ser especialmente esclarecido sobre as condições em que se darão estas mudanças, e se for utilizado alojamentos provisórios, expressar regras de convivência coletiva. Nesses casos, é importante mapear e atender os casos especiais (pessoas com deficiências físicas ou enfermidades, mulheres com filhos recém nascidos, idosos e outros).

- 2.6	Em se tratando de intervenções com habitação verticalizada deverá ser dado a ênfase aos processos de gestão condominial em que as regras de convivência coletiva sejam discutidas e expressas pelos grupos de moradores que serão usuários desta construção.

- 3	Fase 3 – Período de pós-ocupação ou pós-obras

- 3.1	Esta fase compreende os seis meses que se sucedem à conclusão das obras.

- 3.2	Intensifica-se, nesta fase, de trabalho as ações voltadas para educação sanitária e ambiental, geração de trabalho e renda, mobilizando a participação da comunidade para as mudanças previstas e desejáveis do Programa.

3.3	Deve-se assessorar o processo de adaptação dos moradores ao novo habitat.

3.4	Deve-se a difundir o andamento do processo de regularização fundiária, priorizando a concessão de títulos às mulheres chefes de família, ou mesmo àquelas com situação civil irregular.

3.5	Deve-se prever e executar a assessoria às famílias para a ampliação ou melhoria das unidades habitacionais.

- 3.6	Nesta fase é trabalhada a autonomia dos grupos e organizações representativas e se processa o desligamento progressivo da equipe técnica.

## V	CONTEÚDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO SOCIAL

1	Mobilização e Organização Comunitária

1.1	Apoiar a formação ou consolidação das organizações de base.

1.2	Formar comissões e grupos de interesse ligados ao projeto, como por exemplo: Comissão de Acompanhamento de Obras, Comissões de Jovens, de Mulheres e de outros interesses despertados pelo projeto.

1.3	Estabelecimento de parcerias e integração com as demais políticas e programas do município, que sempre que possível deverão ser estendidas para a população do projeto;

1.4	Capacitação das lideranças ou grupos representativos, através de cursos, palestras, oficinas, seminários;

1.5	Estímulo aos processos de mobilização comunitária e a promoção de atitudes vinculadas à melhoria da qualidade de vida.

- 2	Em Educação Sanitária e Ambiental

2.1	Promover o processo educativo que esclareça e valorize a infra-estrutura implantada e busque mudanças de atitudes em relação ao meio ambiente e à vida saudável;

2.2	Estimular a criação de comitês ou comissões ambientais;

2.3	Implementar ações de produção artesanal com resíduos recicláveis;

2.4	Promover campanhas educativas de saúde e de utilização e preservação dos serviços implantados evitando o desperdício.

- 3	Em Geração de Trabalho e Renda

3.1	Promover atividades ou cursos visando à capacitação ou a re-qualificação profissional;

3.2	Contribuir para a redução do analfabetismo;

3.3	Estimular processos cooperativos de produção;

3.4	Estabelecer parcerias visando à implantação de unidades produtivas diversas de acordo com a vocação econômica diagnosticada.

## VI	ROTEIRO TÉCNICO PARA FORMULAÇÃO DE PROJETOS

1	Identificação do Projeto, contendo: denominação da comunidade; localização (endereço); dados cadastrais do Contratado; previsão de início e término; número de famílias beneficiárias; responsável técnico pelo projeto social.

2	Diagnóstico Socioeconômico, resultado dos levantamentos realizados na área e com a população, onde estejam especificados:

## a)	a definição do perfil de renda e do comprometimento mediano mensal com o pagamento de encargos, impostos, taxas, moradia e transporte da família cadastrada;

## b)	a escolaridade dos membros da família, a profissão e situação de emprego dos que percebem renda;

## c)	a composição familiar do grupo que se pretende atender;

## d)	a situação de saúde e condições sanitárias da comunidade;

## e)	as necessidades apontadas pela comunidade, em termos de equipamentos sociais públicos;

## f)	informações sobre a organização comunitária;

## g)	identificação dos serviços públicos existentes informando seu raio de abrangência e sua capacidade de atendimento à demanda;

## h)	caracterização das habitações existentes, identificando tipo de uso, área, material construtivo, número de cômodos, serviços internos – água, luz, destino dos dejetos; e

## i)	indicação da necessidade ou não da reassentamento ou remanejamento de famílias.

3	Justificativa das intervenções propostas, contendo:

## a)	objetivos gerais e específicos do projeto de trabalho social;

## b)	formas de implementação do projeto, descrevendo as etapas e mecanismos, bem como metodologia, técnicas e instrumentos; a seqüência de operacionalização das atividades, descrevendo a participação das entidades envolvidas na execução do projeto (secretarias de saúde, educação, trabalho, social e outras entidades que atuem junto à comunidade); as ações e cronogramas por fases (pré-obra, obra e pós obra);

- b1)	a definição da forma de implementação dos projetos é da competência do Contratado, que deverá levar em conta, além dos aspectos técnicos, as peculiaridades culturais, sócias econômicas e ambientais da população e da área de atuação;

## c)	custos do projeto, fornecendo elementos dos custos previstos, indicando a participação da União e do Contratado e outras, quando houver;

## d)	cronograma de atividades;

## e)	cronograma de desembolso;

## f)	descrição da equipe técnica responsável pela implementação do projeto, sua formação profissional e experiência na temática;

## g)	plano de reassentamento ou remanejamento, explicitando mecanismos, formas, ações preparatórias, processo e cronograma compatível com o das obras; e

## h)	mecanismos de avaliação que serão utilizados pelo Contratado, destacando os meios e os prazos da avaliação final.

## VII	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SOCIAL

- 1	A avaliação do Trabalho Social deve ocorrer durante todo o processo, considerando sempre a visão da comunidade, através de seus grupos representativos e da equipe técnica.

- 2	Os instrumentos de monitoramento das atividades do Trabalho Social são:

- a)	Diário de Campo, que registra as ocorrências quotidianas do projeto;

- b)	Relatórios Mensais de Acompanhamento, que registram as atividades desenvolvidas no período, justificam as atividades previstas e não realizadas; e

- c)	Relatório Semestral de Avaliação, que objetiva informar o desenvolvimento gradual e evolutivo das atividades do trabalho em relação aos objetivos propostos; difundir os principais resultados obtidos no trimestre; apontar, quando for o caso, os desvios ocorridos no projeto e as providências necessárias para a correção desses desvios; e informar a avaliação da comunidade e da equipe multidisciplinar sobre as ações desenvolvidas no período.

- 3	Outros documentos de sistematização, como por exemplo, fotos, fitas, vídeos, material de divulgação e de campanhas, deverão, sempre que possível, acompanhar o Relatório Semestral.

- 4	O Relatório Mensal de Acompanhamento, é o instrumento de medição das atividades e ações desenvolvidas pelo Trabalho Social, que enseja a liberação de recursos pela CAIXA.

## VIII	AVALIAÇÃO DE PÓS-OCUPAÇÃO

1	Entre as atribuições dos Contratados está a avaliação dos projetos, que deverá ser desenvolvida com acompanhamento da CAIXA e do MCIDADES e que culmina com a avaliação da fase de pós-ocupação, desenvolvida 6 (seis) meses após a conclusão das obras e a partir do término do Trabalho Social na área.

2	A Avaliação de Pós-Ocupação deverá ser desenvolvida com a Matriz de Indicadores que está disponível no sítio eletrônico do MCIDADES: www.cidades.gov.br, Biblioteca da Secretaria Nacional de Habitação.

3	A Matriz de Indicadores contém o núcleo comum de eixos, dimensões, indicadores e descritores, a serem avaliados, sendo admissível a inclusão de outros por interesse do Contratado. È recomendável que todas as intervenções sejam avaliadas, sendo obrigatório para aquelas com valor superior a R$ 1.000.000,00.

4	A responsabilidade pela Avaliação de Pós-Ocupação é da equipe local que operacionaliza o Projeto. Cada Contratado poderá buscar apoio técnico junto a universidades, institutos de pesquisa e a outros profissionais especializados no assunto, porém a coordenação dos trabalhos é da equipe local, que deverá garantir a melhor forma de realizar a avaliação e de adequar a Matriz de Indicadores à realidade e às especificidades de cada intervenção.

5	A Avaliação de Pós-Ocupação é uma tarefa de toda a equipe da Unidade Executora Local – UEL e não somente da equipe social, porque pretende avaliar a Intervenção como um todo.

6	Os recursos para a Avaliação de Pós-Ocupação poderão estar previstos, na composição de custo do Trabalho Social. Naqueles projetos onde não estão previstos recursos específicos para a Avaliação, as despesas deverão ser executadas com recursos do Contratado, uma vez que a avaliação é obrigatória.

7	As Unidades Executoras Locais – UEL terão até 90 (noventa) dias, após os 6 (seis) meses de pós-ocupação para realizar a Avaliação, sendo obrigatória a apresentação de Relatório Final à CAIXA e ao MCIDADES por parte de todos os Projetos com contratos com repasse superiores a R$ 1.000.000,00. Somente após a entrega do Relatório Final de Avaliação, o contrato de repasse será considerado concluído.

8	Se a Avaliação de Pós-Ocupação indicar que a população ainda necessita do apoio do Trabalho Social, o mesmo deverá ser desenvolvido com recursos próprios do Contratado.

9	O Relatório Final de Avaliação deverá ser apresentado em duas cópias em papel e em duas cópias em meio magnético, sendo uma para a CAIXA e uma para o MCIDADES, com o seguinte conteúdo:

a)	apresentação;

b)	descrição dos meios e métodos utilizados na Avaliação;

c)	resultados alcançados; e

d)	material fotográfico ou vídeo-gráfico.

## IX	CONTATOS EM CASO DE DÚVIDAS:

1	Secretaria Nacional da Habitação/MCIDADES

Departamento de Urbanização de Assentamentos Precários - DUAP

Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 3º andar - Sala 304

CEP 70.050-901 Brasília - DF

Telefone: (0XX61) 2108.1509

FAX: (0XX61) 2108.1431

E-mail: snh-ghis@cidades.gov.br

Internet: http://www.cidades.gov.br

2	CAIXA

Superintendência Nacional de Repasses - SUREP

Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes ¾, 11º andar

CEP 70.092-900 Brasília - DF

Telefones: (0XX61) 3206-9341 / 3206.8111

E-mail: genoa@caixa.gov.br

Internet: http://www.caixa.gov.br

Superintendências Regionais e Agências da CAIXA

Encontradas em todo o território nacional.