## CONTRATAÇÕES ATÉ ABRIL DE 2009
MINISTÉRIO DAS CIDADES Secretaria Nacional de Habitação Esplanada dos Ministérios Bloco “A”, 3º andar, sala 305 Zona Cívico-Administrativa - Brasília – DF – CEP 70050-901 Fone: (061) 2108.1056/1716
PROGRAMA CRÉDITO SOLIDÁRIO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PROJETOS CONCLUÍDOS OU EM CONCLUSÃO COM PERCENTUAL DE OBRAS ACIMA DE 90% - ATUALIZAÇÃO: 30/04/2009
PROPOSTA | CONTRATO SIAPF | AGENTE ORGANIZADOR | EMPREENDIMENTO | MUNICIPIO | UF | CONTRATACAO | FINANCIAMENTO DE OBRA | UH | FINANCIAMENTO UNITÁRIO | FUNDO GARANTIDOR | 20% Recursos Onerosos | FINANCIAMENTO TOTAL | PRAZO DE RETORNO | PRAZO DE CARENCIA | MODALIDADE | EMPREGOS GERADOS | RENDA MEDIA FAMILIAR | Conta Equalizadora | 20% RO | Subsídios | DESEMBOLSO FG 12 | DESEMBOLSO OBRA | SUPLEMENTAÇÃO | % Obra executada | Situação de Obra | CO_GIFUS | CO_GIFUS | CO_EN
021779/2004 | 17509966 | Cooperativa de Reciclagem de Lixo, prestação de Serviço em Geral e da Contrução Civil - COOPERECICLA | Cooper- Recicla I | FORMOSA | GO | 2005-07-18 | 293346.92 | 24 | 12222.7883 | 0 | 0 | 293346.92 | 235 | 5 | Aquisição de Terreno e Construção | 31 | 1 |  |  |  |  | 278679.57 |  | 98.3 | EM CONCLUSÃO | 7190 | GIFUS BRASÍLIA | 2639
022309/2004 | 17333796 | Associação de Moradores do Núcleo Residencial Presidente Luiz Inácio Lula da Silva | RESIDENCIAL PRESIDENTE LUIZ INACIO LULA | PROPRIA | SE | 2005-09-02 | 950000 | 100 | 9500 | 0 | 0 | 950000 | 240 | 46 | Aquisição de Terreno e Construção | 72 | 2 |  |  |  |  | 902000 |  | 96.12 | EM CONCLUSÃO | 7198 | GIFUS SALVADOR | 2646
030010/2004 | 17534659 | Associação dos Trabalhadores de Porcos, Macacos e Região | LOTEAMENTOS PRESIDENTE LULA, FRANCIMAR E ZE NECI | SAO JULIAO | PI | 2005-09-06 | 750000 | 100 | 7500 | 0 | 0 | 750000 | 234 | 7 | Aquisição de Terreno e Construção | 72 | 1 |  |  |  |  | 750000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7193 | GIFUS FORTALEZA | 2655
030239/2004 | 17542403 | Associação de Moradores do Bairro Pindorama - AMBP | ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO PINDORAMA | PARNAIBA | PI | 2005-09-06 | 600000 | 60 | 10000 | 0 | 0 | 600000 | 236 | 4 | Aquisição de Terreno e Construção | 57 | 1 |  |  |  |  | 566644.8 |  | 100 | CONCLUIDA | 7193 | GIFUS FORTALEZA | 2655
021779/2004 | 17311391 | Cooperativa de Reciclagem de Lixo, prestação de Serviço em Geral e da Contrução Civil - COOPERECICLA | Cooper- Recicla II | FORMOSA | GO | 2005-09-12 | 438713.68 | 36 | 12186.4911 | 0 | 0 | 438713.68 | 235 | 5 | Aquisição de Terreno e Construção | 38 | 3 |  |  |  |  | 416778.01 |  | 98.3 | EM CONCLUSÃO | 7190 | GIFUS BRASÍLIA | 2639
021340/2004 | 17550701 | Associação dos Participantes do Programa de Crédito Solidário de Cascavel | RESIDENCIAL CASCAVEL I - SANGA FUNDA | CASCAVEL | PR | 2005-10-17 | 700000 | 70 | 10000 | 138950 | 0 | 838950 | 230 | 10 | Aquisição de Terreno e Construção | 91 | 3 |  |  |  | 138950 | 661500 |  | 100 | CONCLUIDA | 7191 | GIFUS CURITIBA | 2608
020859/2004 | 17548540 | Associação Habitacional de Balneário Camboriú - AHBC | CONDOMINIO SIMON BOLIVAR MODULO 1 | TIJUCAS | SC | 2005-10-20 | 1399285 | 72 | 19434.5139 | 0 | 0 | 1399285 | 225 | 20 | Aquisição de Terreno e Construção | 111 | 1 |  |  |  |  | 1399285 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2625
022630/2004 | 17551058 | UCES - Crédito Solidário Campina Grande - PB | LOTEAMENTO DOZINHO BARROS | CAMPINA GRANDE | PB | 2005-10-24 | 999994 | 100 | 9999.94 | 0 | 0 | 999994 | 234 | 6 | Aquisição de Terreno e Construção | 95 | 1 |  |  |  |  | 999994 |  | 100 | CONCLUIDA | 7196 | GIFUS RECIFE | 2641
023751/2004 | 17567659 | ACOMBAC - Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Canova | LOTES ISOLADOS | GIRUA | RS | 2005-11-11 | 144821.72 | 20 | 7241.086 | 28747.11 | 0 | 173568.83 | 236 | 4 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 15 | 2 |  |  |  | 28747.11 | 144821.72 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
023355/2004 | 17629908 | Cooperativa Regional de Habitação – ACESMO | MAT CONSTR CHAPECO | CHAPECO | SC | 2005-11-18 | 529676.48 | 76 | 6969.4274 | 105140.78 | 0 | 634817.26 | 236 | 4 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 53 | 2 |  |  |  | 105140.78 | 529676.48 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2623
021165/2004 | 17553215 | Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Chapecó e Região | CONSTRUCAO REFORMA | CHAPECO | SC | 2005-12-09 | 127994.95 | 23 | 5564.9978 | 25407 | 0 | 153401.95 | 236 | 4 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 15 | 2 |  |  |  | 25407 | 127994.95 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2623
021172/2004 | 17553329 | Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pinhalzinho e Região | AMPLIACAO REFORMA | PINHALZINHO | SC | 2005-12-09 | 215000 | 43 | 5000 | 42677.5 | 0 | 257677.5 | 236 | 4 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 25 | 2 |  |  |  | 42677.5 | 215000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2623
021171B/2004 | 18366582 | Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Coronel Freitas e Região | CREDITO SOLIDARIO | IRATI | SC | 2005-12-09 | 105000 | 21 | 5000 | 20842.5 | 0 | 125842.5 | 236 | 4 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 12 | 1 |  |  |  | 20842.5 | 105000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2623
021163/2004 | 18379331 | Sindicato Trab Rurais de Mondaí, Trab na Agricultura Familiar de Guaraciaba e Região, Assoc Instit Tratadores na Agricultura Familiar de São Miguel do Oeste e Sindicato dos Trab na Agricultura | SINDICATO DE MONDAI E REGIAO | MONDAI | SC | 2005-12-20 | 133559.94 | 25 | 5342.3976 | 26511.66 | 0 | 160071.6 | 236 | 4 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 15 | 2 |  |  |  | 26511.66 | 133559.94 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2623
023227/2004 | 17395816 | Movimento de Luta pela Casa Própria – MLCP | LIRIOS DO CAMPO II | GOIANIA | GO | 2005-12-28 | 2563854.46 | 137 | 18714.2661 | 0 | 0 | 2563854.46 | 227 | 8 | Aquisição de Terreno e Construção | 260 | 2 |  |  |  |  | 2563854.46 |  | 100 | CONCLUIDA | 7194 | GIFUS GOIÂNIA | 2634
021553/2004 | 17396277 | Associação Habitacional Morar Bem | RESIDENCIAL LIRIOS DO CAMPO | GOIANIA | GO | 2005-12-28 | 2249999.94 | 120 | 18749.9995 | 0 | 0 | 2249999.94 | 232 | 8 | Aquisição de Terreno e Construção | 228 | 2 |  |  |  |  | 2249999.94 |  | 99.29 | EM CONCLUSÃO | 7194 | GIFUS GOIÂNIA | 2634
021093/2004 | 17559466 | Associação Estadual de Apoio à Moradia Popular | RES JOAO DO VALE II | SAO LUIS | MA | 2005-12-28 | 2250000 | 150 | 15000 | 446625 | 0 | 2696625 | 222 | 32 | Aquisição de Terreno e Construção | 242 | 3 |  |  |  | 446625 | 2250000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7193 | GIFUS FORTALEZA | 2654
021094/2004 | 17559571 | Associação Estadual de Apoio à Moradia Popular | RES JOAO DO VALE I | SAO LUIS | MA | 2005-12-28 | 1500000 | 100 | 15000 | 297750 | 0 | 1797750 | 222 | 32 | Aquisição de Terreno e Construção | 161 | 1 |  |  |  | 297750 | 1500000 |  | 94.28 | EM CONCLUSÃO | 7193 | GIFUS FORTALEZA | 2654
021177/2004 | 17707747 | Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Aratiba | LOTES ISOLADOS | ARATIBA | RS | 2005-12-28 | 99276.4 | 20 | 4963.82 | 19706.37 | 0 | 118982.77 | 236 | 4 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 12 | 3 |  |  |  | 19706.37 | 99276.4 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
021174/2004 | 17713760 | Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sarandi | CREDITO SOLIDARIO - ZONA RURAL - LOTES ISOLADOS | SARANDI | RS | 2005-12-28 | 99276.4 | 20 | 4963.82 | 19706.36 | 0 | 118982.76 | 234 | 4 | Aquisição de Terreno e Construção | 12 | 3 |  |  |  | 19706.36 | 99276.4 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
020405b/2004 | 18254946 | Cooperativa Habitacional Moradores Unidos do DF - COOPHAMU/DF | FDS - COOPHAMUDF | CIDADE OCIDENTAL | GO | 2005-12-28 | 921339.89 | 62 | 14860.3208 | 0 | 0 | 921339.89 | 235 | 5 | Aquisição de Terreno e Construção | 100 | 1 |  |  |  |  | 883271.12 |  | 96.63 | EM CONCLUSÃO | 7190 | GIFUS BRASÍLIA | 2639
030390/2004 | 18445239 | Associação de Mulheres Organizadoras de Campo Maior – AMOR | CRED SOLID. - ASSOCIACAO DAS MULHERES ORGANIZADAS DE C.MAIOR | CAMPO MAIOR | PI | 2005-12-28 | 675000 | 90 | 7500 | 0 | 0 | 675000 | 222 | 7 | Aquisição de Terreno e Construção | 64 | 3 |  |  |  |  | 675000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7193 | GIFUS FORTALEZA | 2655
030362/2004 | 18445343 | Associação dos Portadores de Deficiência Física e Auditiva Campomaiorense - ADEFAC | CRED SOLID - ASSOC DOS DEFICIENTES FISICOS E AUDITIVOS | CAMPO MAIOR | PI | 2005-12-28 | 375000 | 50 | 7500 | 0 | 0 | 375000 | 218 | 7 | Aquisição de Terreno e Construção | 36 | 1 |  |  |  |  | 375000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7193 | GIFUS FORTALEZA | 2655
021186/2004 | 17596332 | Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Espumoso | LOTES ISOLADOS | ESPUMOSO | RS | 2006-01-20 | 97945 | 20 | 4897.25 | 19442.08 | 0 | 117387.08 | 236 | 4 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 12 | 2 |  |  |  | 19442.08 | 97945 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
020993/2004 | 18687269 | Cooperativa Habitacional União Ltda. - COOPERUNIÃO | LOTEAMENTO VILA UNIAO | SAO LEOPOLDO | RS | 2006-01-27 | 300000 | 20 | 15000 | 59550 | 0 | 359550 | 230 | 6 | Construção em Terreno Próprio | 30 | 3 |  |  |  | 59550 | 300000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2616
023245a/2004 | 17707300 | Associação de Apoio à Luta pela Moradia | LOTEAMENTO PARQUE SUL I ALAM | JOAO PESSOA | PB | 2006-02-20 | 2599650 | 200 | 12998.25 | 0 | 0 | 2599650 | 234 | 6 | Construção em Terreno Próprio | 298 | 3 |  |  |  |  | 2305109.67 |  | 100 | CONCLUIDA | 7196 | GIFUS RECIFE | 2641
030524/2004 | 18439088 | Instituto Paixão Amazônica | PROJ HABITACIONAL PLANTE UMA ARVORE | MINISTRO ANDREAZZA | RO | 2006-02-20 | 590000 | 59 | 10000 | 117115 | 0 | 707115 | 230 | 38 | Construção em Terreno Próprio | 79 | 2 |  |  |  | 117115 | 590000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7188 | GIFUS BELÉM | 2627
021379/2004 | 18444420 | Coop Hab Emp da Emp Bras de Correios e Telégrafos RS - COOHRREIOS Mod II | VIVENDAS SAO THOME | VIAMAO | RS | 2006-02-20 | 456000 | 24 | 19000 | 0 | 0 | 456000 | 236 | 4 | Aquisição de Terreno e Construção | 47 | 2 |  |  |  |  | 456000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2618
021388/2004 | 18448631 | Coop. Hab dos Trab. Em Educação Pub/Priv do RS - COOHATERRA/ANATERRA | VIVENDAS SAO THOME - COOHATERRA mod. I | VIAMAO | RS | 2006-02-21 | 114000 | 6 | 19000 | 0 | 0 | 114000 | 236 | 4 | Aquisição de Terreno e Construção | 12 | 2 |  |  |  |  | 114000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2618
021380/2004 | 18450237 | Cooperativa habitacional Bonsucesso - COOPHABOM | VIVENDAS SAO THOME - COOPHABON | VIAMAO | RS | 2006-02-21 | 152000 | 8 | 19000 | 0 | 0 | 152000 | 230 | 4 | Aquisição de Terreno e Construção | 16 | 2 |  |  |  |  | 152000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2618
030526/2004 | 18439205 | Instituto Paixão Amazônica | PROJ HABITACIONAL PLANTE UMA ARVORE | VALE DO ANARI | RO | 2006-03-01 | 465000 | 39 | 11923.0769 | 92898 | 0 | 557898 | 212 | 39 | Construção em Terreno Próprio | 52 | 2 |  |  |  | 92898 | 426815 |  | 100 | CONCLUIDA | 7188 | GIFUS BELÉM | 2627
021194/2004c | 17712526 | Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campinas do Sul | CREDITO SOLIDARIO - ZONA RURAL - LOTES ISOLADOS | CAMPINAS DO SUL | RS | 2006-03-09 | 99075.77 | 20 | 4953.7885 | 19656.68 | 0 | 118732.45 | 218 | 4 | Aquisição de Terreno e Construção | 10 | 3 |  |  |  | 19706.36 | 99026.09 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
021707/2004 | 19027390 | Associação Habitacional Balneário Camboriú - AHBC | CONDOMINIO SIMON BOLIVAR MODULO 2 | TIJUCAS | SC | 2006-03-17 | 1443050 | 72 | 20042.3611 | 0 | 0 | 1443050 | 225 | 20 | Construção em Terreno Próprio | 111 | 1 |  |  |  |  | 1443050 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2625
020178/2004 | 17592892 | Associação Habitacional Comunitária | RESIDENCIAL AL JIBRAN | ANAPOLIS | GO | 2006-03-28 | 638700 | 64 | 9979.6875 | 0 | 0 | 638700 | 228 | 23 | Construção em Terreno Próprio | 73 | 1 |  |  |  |  | 638700 |  | 100 | CONCLUIDA | 7194 | GIFUS GOIÂNIA | 2635
030520/2004 | 18438950 | Instituto Paixão Amazônica | PROJ HABITACIONAL PLANTE UMA ARVORE | CUJUBIM | RO | 2006-03-28 | 718650 | 60 | 11977.5 | 142920 | 0 | 861570 | 200 | 39 | Construção em Terreno Próprio | 80 | 2 |  |  |  | 142920 | 660456 |  | 100 | CONCLUIDA | 7188 | GIFUS BELÉM | 2627
021171a/2004 | 19044892 | Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Quilombo | CREDITO SOLIDARIO | CAMPO ERE | SC | 2006-03-28 | 170000 | 34 | 5000 | 33745 | 0 | 203745 | 236 | 4 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 19 | 3 |  |  |  | 33745 | 170000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2623
021169/2004 | 19041618 | Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campo Erê e Região | CRED SOLIDARIO C ERE | QUILOMBO | SC | 2006-03-29 | 100000 | 20 | 5000 | 19850 | 0 | 119850 | 236 | 4 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 11 | 3 |  |  |  | 19850 | 100000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2623
021178/2004 | 17736536 | Sindicato Unificado dos Trab Agric Familiar do Alto Uruguaia | CREDITO SOLIDARIO-LOTES ISOLADOS-ZONA RURAL | ERECHIM | RS | 2006-04-06 | 167712.48 | 34 | 4932.72 | 33290.93 | 0 | 201003.41 | 144 | 4 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 20 | 2 |  |  |  | 33290.93 | 167712.48 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
021368/2004 | 18448745 | Cooperativa Habitacional Giuseppe Garibaldi - COOHAGIG | VIVENDAS SAO THOME - COOHAGIG | VIAMAO | RS | 2006-04-13 | 120000 | 7 | 17142.8571 | 0 | 0 | 120000 | 236 | 4 | Aquisição de Terreno e Construção | 14 | 3 |  |  |  |  | 120000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2618
021388/2004 | 19190440 | Coop Hab dos Trab em Educ Pub Puriv do RS - COOHATERRA Módulo II | VIVENDAS SAO THOME - COOHATERRA - MOD 02 | VIAMAO | RS | 2006-04-13 | 180000 | 9 | 20000 | 0 | 0 | 180000 | 236 | 4 | Aquisição de Terreno e Construção | 18 | 2 |  |  |  |  | 180000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2618
021379/2004 | 19190992 | Cooperativa Hab da EBCTdo RS - COOHRREIOS | VIVENDAS SAO THOME - COOHRREIOS - MOD 02 | VIAMAO | RS | 2006-04-13 | 200000 | 11 | 18181.8182 | 0 | 0 | 200000 | 236 | 4 | Aquisição de Terreno e Construção | 22 | 2 |  |  |  |  | 200000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2618
021380/2004 | 19191029 | Cooperativa Habitacional Bonsucesso Ltda. - COOPHABON Módulo II | VIVENDAS SAO THOME - COOPHABON - MOD 02 | VIAMAO | RS | 2006-04-13 | 420000 | 22 | 19090.9091 | 0 | 0 | 420000 | 233 | 4 | Aquisição de Terreno e Construção | 44 | 3 |  |  |  |  | 420000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2618
021195/2004 | 17550365 | Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Francisco Beltrão/PR | REFORMAS HABITACIONAIS RURAIS | FRANCISCO BELTRAO | PR | 2006-04-27 | 100000 | 20 | 5000 | 19850 | 0 | 119850 | 236 | 4 | AQ MATL CONST | 11 | 1 |  |  |  | 19850 | 100000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7191 | GIFUS CURITIBA | 2608
023728r/2004 | 18638232 | Sociedade de Apoio à Luta pela Moradia | CREDITO SOLIDARIO SALM | PALMAS | TO | 2006-04-28 | 2000000 | 200 | 10000 | 0 | 0 | 2000000 | 231 | 9 | Construção em Terreno Próprio | 247 | 2 |  |  |  |  | 2000000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7194 | GIFUS GOIÂNIA | 2636
020505/2004 | 19235072 | Cooperativa Regional de Habitação – ACESMO | ACESMO CONSTRUCAO | CHAPECO | SC | 2006-04-28 | 360000 | 39 | 9230.7692 | 77415 | 0 | 437415 | 236 | 4 | Construção em Terreno Próprio | 45 | 2 |  |  |  | 77415 | 360000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2623
021193/2004 | 17550146 | Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chopinzinho | REFORMAS HABITACIONAIS RURAIS | CHOPINZINHO | PR | 2006-05-05 | 100000 | 20 | 5000 | 19850 | 0 | 119850 | 236 | 4 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 11 | 2 |  |  |  | 19850 | 100000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7191 | GIFUS CURITIBA | 2608
021193/2004c | 17549451 | Sindicato Trabalhadores Rurais de Nova Prata do Iguaçu - PR | REFORMAS HABITACIONAIS RURAIS | NOVA PRATA DO IGUACU | PR | 2006-05-12 | 100000 | 20 | 5000 | 19850 | 0 | 119850 | 236 | 4 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 11 | 1 |  |  |  | 19850 | 100000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7191 | GIFUS CURITIBA | 2608
022670/2004 | 17557759 | Associação Habitacional de Alfenas | PROGRAMA NOSSA CASA NOSSO LAR - JD PRIMAVERA | ALFENAS | MG | 2006-05-26 | 756000 | 54 | 14000 | 150066 | 0 | 906066 | 228 | 24 | Construção em Terreno Próprio | 83 | 2 |  |  |  | 150066 | 756000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7189 | GIFUS BH | 2691
022670/2004 | 19187152 | Associação Habitacional de Alfenas | PROGRAMA NOSSA CASA NOSSO LAR - BAIRRO ESTACAO | ALFENAS | MG | 2006-05-26 | 420000 | 30 | 14000 | 83370 | 0 | 503370 | 228 | 30 | Construção em Terreno Próprio | 49 | 3 |  |  |  | 83370 | 420000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7189 | GIFUS BH | 2691
021368/2004 | 19341905 | COOHAGIG/RS - Loteamento Vivendas São Tomé Módulo III | VIVENDAS SAO THOME - COOHAGIG - MOD 03 | VIAMAO | RS | 2006-05-26 | 180000 | 9 | 20000 | 0 | 0 | 180000 | 230 | 4 | Aquisição de Terreno e Construção | 18 | 3 |  |  |  |  | 180000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2618
021380/2004 | 19342033 | COOPHABON/RS - Loteamento Vivendas São Tomé Módulo III | VIVENDAS SAO THOME - COOPHABON - MOD 03 | VIAMAO | RS | 2006-05-26 | 320000 | 16 | 20000 | 0 | 0 | 320000 | 236 | 4 | Aquisição de Terreno e Construção | 32 | 2 |  |  |  |  | 320000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2618
021373/2004 | 19310730 | COHAJOBA - Cooperativa Habitacional - Loteamento Centro Novo | LOTEAMENTO CENTRO NOVO | ELDORADO DO SUL | RS | 2006-06-01 | 1480000 | 74 | 20000 | 0 | 0 | 1480000 | 228 | 12 | Aquisição de Terreno e Construção | 156 | 2 |  |  |  |  | 1480000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2618
021194/2004 | 17549670 | Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Planalto | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PLANALTO/PR | BARRACAO | PR | 2006-06-02 | 100000 | 20 | 5000 | 19850 | 0 | 119850 | 236 | 4 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 11 | 1 |  |  |  | 19850 | 100000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7191 | GIFUS CURITIBA | 2608
023305/2004 | 17397074 | Associação Habitacional Vida Nova - Residencial Vida Nova | RESIDENCIAL VIDA NOVA | GOIANIA | GO | 2006-06-08 | 942500 | 50 | 18850 | 0 | 0 | 942500 | 235 | 5 | Aquisição de Terreno e Construção | 96 | 2 |  |  |  |  | 919100.25 |  | 99.51 | EM CONCLUSÃO | 7194 | GIFUS GOIÂNIA | 2634
021176/2004 | 17570615 | Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ipê - Lotes Isolados | LOTES ISOLADOS | IPE | RS | 2006-06-14 | 99258 | 20 | 4962.9 | 19702.71 | 0 | 118960.71 | 224 | 4 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 12 | 2 |  |  |  | 19702.71 | 99258 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
021187/2004 | 17589502 | Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São João da Urtiga - Lotes Isolados | FDS SAO JOAO URTIGA | SAO JOAO DA URTIGA | RS | 2006-06-14 | 99264 | 20 | 4963.2 | 19703.9 | 0 | 118967.9 | 222 | 4 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 12 | 2 |  |  |  | 19703.9 | 99264 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
021179/2004 | 17718339 | Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tiradentes do Sul - Lotes Isolados | CREDITO SOLIDARIO TIRADENTES DO SUL E TENENTE PORTELA | TIRADENTES DO SUL | RS | 2006-06-16 | 99222.4 | 20 | 4961.12 | 19695.65 | 0 | 118918.05 | 218 | 4 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 12 | 3 |  |  |  | 19695.65 | 99222.4 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
021192c/2004 | 17549346 | Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guaíra | REFORMAS HABITACIONAIS RURAIS | GUAIRA | PR | 2006-06-26 | 120000 | 24 | 5000 | 23820 | 0 | 143820 | 48 | 4 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 14 | 2 |  |  |  | 23820 | 120000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7191 | GIFUS CURITIBA | 2608
020693b/2004 | 17397292 | UEMP-GO | LOTEAMENTO PARQUE ELDORADO OESTE I | GOIANIA | GO | 2006-06-27 | 2802828 | 150 | 18685.52 | 0 | 0 | 2802828 | 224 | 12 | Construção em Terreno Próprio | 289 | 1 |  |  |  |  | 2802828 |  | 100 | CONCLUIDA | 7194 | GIFUS GOIÂNIA | 2634
0199385/2004 | 18455809 | APÁTRIA – Associação para Alternativa de Trabalho e Moradia do Distrito Federal | FDS - APATRIA | NOVO GAMA | GO | 2006-06-28 | 828000 | 60 | 13800 | 0 | 0 | 828000 | 235 | 5 | Aquisição de Terreno e Construção | 79 | 2 |  |  |  |  | 784860 |  | 100 | CONCLUIDA | 7190 | GIFUS BRASÍLIA | 2637
222672004 | 17926563 | Ass. De Agriculturores Unidos do Passo Real do município de Pontão | CREDITO SOLIDARIO | PONTAO | RS | 2006-07-18 | 168000 | 24 | 7000 | 33348 | 0 | 201348 | 213 | 4 | Construção em Terreno Próprio | 22 | 3 |  |  |  | 33348 | 168000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
022189/2004 | 18805518 | UAMA - União das Assoc. dos Moradores de Alvorada | LOTEAMENTO PORTOVERDE | ALVORADA | RS | 2006-07-21 | 1188220 | 60 | 19803.6667 | 0 | 0 | 1188220 | 228 | 19 | Aquisição de Terreno e Construção | 120 | 1 |  |  |  |  | 1188220 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2619
020405p/2004 | 18945246 | Associação dos Moradores e Inquilinos de Brasília e Redondezas – ASMIR | FDS - ASMIR | CIDADE OCIDENTAL | GO | 2006-08-01 | 992616 | 60 | 16543.6 | 0 | 0 | 992616 | 232 | 8 | Aquisição de Terreno e Construção | 100 | 3 |  |  |  |  | 992616.02 |  | 100 | CONCLUIDA | 7190 | GIFUS BRASÍLIA | 2639
30060027/2006 | 18692599 | Cooperativa Habitacional da Construção Civil - COONCI | FDS - COONCI - COOP HABITACIONAL DA CONSTRUCAO CIVIL | NOVO GAMA | GO | 2006-08-04 | 592800 | 30 | 19760 | 117670.8 | 0 | 710470.8 | 232 | 22 | Aquisição de Terreno e Construção | 62 | 1 |  |  |  | 117670.8 | 560348.41 |  | 97.19 | EM CONCLUSÃO | 7190 | GIFUS BRASÍLIA | 2639
020982/2004 | 19252023 | Cooperativa Habitacional Bom Fim Ltda. | LOTEAMENTO COOPERATIVA BOM FIM | SAO LEOPOLDO | RS | 2006-08-25 | 375000 | 25 | 15000 | 74437.5 | 0 | 449437.5 | 234 | 6 | AQ MATL CONST | 44 | 2 |  |  |  | 74437.5 | 375000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2616
021422/2004 | 18730622 | AMPMNG | FDS - RES. AMERICA DO SUL | NOVO GAMA | GO | 2006-09-01 | 900000 | 60 | 15000 | 0 | 0 | 900000 | 234 | 6 | Aquisição de Terreno e Construção | 86 | 3 |  |  |  |  | 900000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7190 | GIFUS BRASÍLIA | 2637
022149/2004 | 19523647 | Cooperativa Habitacional de Araras | NOVA BANDEIRANTE RESIDENCIAL | CAMPINAS | SP | 2006-09-05 | 1302602.76 | 70 | 18608.6109 | 0 | 0 | 1302602.76 | 222 | 13 | Aquisição de Terreno e Construção | 190 | 2 |  |  |  |  | 1302602.76 |  | 100 | CONCLUIDA | 7199 | GIFUS SÃO PAULO | 2581
021359/2004 | 18726755 | Realidade Habitacional - COOPHAB/SERV | FDS - REALIDADE HABITACIONAL - COOP REALIDADE HAB E SERV | PADRE BERNARDO | GO | 2006-09-06 | 1045755.2 | 70 | 14939.36 | 0 | 0 | 1045755.2 | 234 | 20 | Construção em Terreno Próprio | 105 | 2 |  |  |  |  | 993467.44 |  | 95.56 | EM CONCLUSÃO | 7190 | GIFUS BRASÍLIA | 2637
26050018/2006 | 20551555 | Cooperativa Mista Habitacional e Serviços Ltda. - COOPERPROGRESSO | LOTEAMENTO OLARIA | TAQUARA | RS | 2006-09-11 | 496281.67 | 25 | 19851.2668 | 0 | 0 | 496281.67 | 236 | 4 | Aquisição de Terreno e Construção | 50 | 2 |  |  |  |  | 496281.67 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2616
021373/2004 | 20745467 | Cooperativa Habitacional COOHAJOBA | LOTEAMENTO CENTRO NOVO - MOD II | ELDORADO DO SUL | RS | 2006-09-28 | 1300000 | 65 | 20000 | 0 | 0 | 1300000 | 233 | 6 | Aquisição de Terreno e Construção | 137 | 2 |  |  |  |  | 1300000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2618
26050019/2006 | 20722035 | COOPERHAB-Coop.Hab.12 de Fevereiro | LOTEAMENTO AMARAL RIBEIRO - modulo I | SAPIRANGA | RS | 2006-10-23 | 520075.6 | 35 | 14859.3029 | 103235 | 0 | 623310.6 | 232 | 7 | Construção em Terreno Próprio | 62 | 2 |  |  |  | 103235 | 520075.6 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2616
020693d/2004 | 18423260 | UEMP-GO | LOTEAMENTO PARQUE ELDORADO OESTE II | GOIANIA | GO | 2006-11-07 | 2802828 | 150 | 18685.52 | 0 | 0 | 2802828 | 224 | 14 | Aquisição de Terreno e Construção | 289 | 5 |  |  |  |  | 2802828 |  | 100 | CONCLUIDA | 7194 | GIFUS GOIÂNIA | 2634
021360/2004 | 18455913 | COOPHAMDFE | COOPHAMDFE | VALPARAISO DE GOIAS | GO | 2006-11-08 | 1370880 | 70 | 19584 | 0 | 0 | 1370880 | 222 | 6 | Aquisição de Terreno e Construção | 144 | 2 |  |  |  |  | 1370880 |  | 100 | CONCLUIDA | 7190 | GIFUS BRASÍLIA | 2637
16110092/2006 | 17579266 | Associação de Habitação Popular do Nordeste | CONJUNTO HABITACIONAL DOM HELDER CAMARA | RECIFE | PE | 2006-11-16 | 1548742 | 100 | 15487.42 | 307425 | 0 | 1856167 | 228 | 30 | Construção em Terreno Próprio | 186 | 3 |  |  |  | 307425 | 1455933.13 |  | 92.18 | EM CONCLUSÃO | 7196 | GIFUS RECIFE | 2642
30100084/2006 | 20915142 | ACESMO-Cooperativa Habitacional Santa Catarina | CONSTRUCAO DE 25UH, AREA URBANA ISOLADAS EM MONDAI | MONDAI | SC | 2006-11-20 | 210000 | 21 | 10000 | 41685 | 0 | 251685 | 236 | 4 | AQ MATL CONST | 25 | 3 |  |  |  | 41685 | 210000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2623
15090064/2006 | 20709629 | ACCE-Associação Cultural Comunitária de Ernestina | CREDITO SOLIDARIO | ERNESTINA | RS | 2006-11-21 | 199100.4 | 20 | 9955.02 | 39521.47 | 0 | 238621.87 | 216 | 4 | AQ MATL CONST | 27 | 5 |  |  |  | 39521.47 | 199100.4 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
15080040/2006 | 20462661 | COOPERHAF Chopinzinho | REFORMA, AMPLIACAO E/OU CONSTRUCAO DE MORADIAS - CHOPINZINHO | CHOPINZINHO | PR | 2006-12-20 | 265000 | 33 | 8030.303 | 52602.5 | 0 | 317602.5 | 236 | 4 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 50 | 2 |  |  |  | 52602.5 | 265000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7191 | GIFUS CURITIBA | 2608
29080047/2006 | 20463248 | COOPERHAF Itapejara | REFORMA, AMPLIACAO E/OU CONSTRUCAO DE MORADIAS - ITAPEJARA | ITAPEJARA D'OESTE | PR | 2006-12-21 | 200000 | 22 | 9090.9091 | 39700 | 0 | 239700 | 228 | 18 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 25 | 2 |  |  |  | 39700 | 200000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7191 | GIFUS CURITIBA | 2608
15090063/2006 | 19357506 | Associação de Agricultores Unidos do Passo Real do Município de Pontão | CREDITO SOLIDARIO | PONTAO | RS | 2006-12-22 | 171583.82 | 26 | 6599.3777 | 34059.39 | 0 | 205643.21 | 208 | 4 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 21 | 3 |  |  |  | 34059.39 | 171583.82 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
15080041/2006 | 20463134 | COOPERHAF Salgado Filho | REFORMA, AMPLIACAO E/OU CONSTRUCAO DE MORADIAS - SAL FILHO | SALGADO FILHO | PR | 2006-12-22 | 227500 | 26 | 8750 | 45158.75 | 0 | 272658.75 | 236 | 4 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 37 | 2 |  |  |  | 45158.75 | 227500 |  | 100 | CONCLUIDA | 7191 | GIFUS CURITIBA | 2608
30100091/2006 | 20522327 | CRESOL Central - Cooperativa Central de Crédito Rural com Integração Solidária | CREDITO SOL PONTE PRETA JACUTINGA PAULO BENTO QUATRO IRMAOS | PONTE PRETA | RS | 2006-12-28 | 176984.88 | 24 | 7374.37 | 35131.5 | 0 | 212116.38 | 210 | 13 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 21 | 3 |  |  |  | 35131.5 | 176984.88 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
022149/2004 | 20811354 | Cooperativa Habitacional de Araras | NOVA BANDEIRANTE RESIDENCIAL - FASE II | CAMPINAS | SP | 2006-12-28 | 599055.58 | 30 | 19968.5193 | 0 | 0 | 599055.58 | 222 | 11 | Aquisição de Terreno e Construção | 82 | 3 |  |  |  |  | 599055.58 |  | 100 | CONCLUIDA | 7199 | GIFUS SÃO PAULO | 2581
021373/2004 | 21420479 | Cooperativa Habitacional Coohajoba | LOTEAMENTO CENTRO NOVO - COOHAJOBA - MOD III | ELDORADO DO SUL | RS | 2006-12-28 | 1179600 | 61 | 19337.7049 | 0 | 0 | 1179600 | 228 | 12 | Aquisição de Terreno e Construção | 128 | 3 |  |  |  |  | 1179600 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2618
26050018/2006 | 21555997 | COOPERPROGRESSO-Cooperativa Mista Habitacional e Serviços Ltda | COOPERPROGRESSO - LOTEAMENTO OLARIA - MODULO II | TAQUARA | RS | 2007-02-08 | 778771.94 | 39 | 19968.5113 | 0 | 0 | 778771.94 | 236 | 5 | Aquisição de Terreno e Construção | 78 | 3 |  |  |  |  | 778771.94 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2616
29080051/2006 | 21623268 | Cooperativa Habitacional Santa Catarina - ACESMO | PAULO LOPES II | PAULO LOPES | SC | 2007-02-23 | 457757.5 | 23 | 19902.5 | 90864.86 | 0 | 548622.36 | 236 | 6 | Aquisição de Material de Construção | 55 | 3 |  |  |  | 90864.86 | 457757.5 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2625
29080051/2006 | 21055543 | Cooperativa Habitacional Santa Catarina - ACESMO | PAULO LOPES I | PAULO LOPES | SC | 2007-02-26 | 457680.5 | 23 | 19899.1522 | 90849.58 | 0 | 548530.08 | 236 | 6 | Aquisição de Material de Construção | 55 | 3 |  |  |  | 90849.58 | 457680.5 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2625
22020133/2007 | 18730403 | ASPA – Associação Produtiva de Águas Claras | FDS - ASPA | PADRE BERNARDO | GO | 2007-02-27 | 1045755.9 | 70 | 14939.37 | 0 | 0 | 1045755.9 | 236 | 25 | Aquisição de Terreno e Construção | 105 | 3 |  |  |  |  | 993468.11 |  | 94.5 | EM CONCLUSÃO | 7190 | GIFUS BRASÍLIA | 2637
16110092/2006 | 20991466 | Associação de Habitação Popular do Nordeste | CONJUNTO HABITACIONAL DOM HELDER CAMARA II | RECIFE | PE | 2007-03-02 | 1548668.14 | 100 | 15486.6814 | 307425 | 0 | 1856093.14 | 228 | 24 | Construção em Terreno Próprio | 186 | 3 |  |  |  | 307425 | 1455863.48 |  | 92.18 | EM CONCLUSÃO | 7196 | GIFUS RECIFE | 2642
13120096/2006 | 20564291 | Associação Habitacional Missões | AMPLIACAO E REFORMA DE 32 UH EM GIRUA - ASSOC HABT MISSOES | GIRUA | RS | 2007-03-12 | 219959.63 | 32 | 6873.7384 | 43661.99 | 0 | 263621.62 | 209 | 4 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 26 | 5 |  |  |  | 43661.99 | 219959.63 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
13120094/2006 | 20931397 | ACESMO - Cooperativa Regional de Habitação | REFORMA DE 21UH IPUACU, URBANO, PULVERIZADA | IPUACU | SC | 2007-03-27 | 152670 | 21 | 7270 | 30305 | 0 | 182975 | 222 | 4 | Unidades Pulverizadas | 19 | 2 |  |  |  | 30305 | 152670 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2623
12050001/2006 | 19085314 | ACASMO- Associação Catarinense dos Sem Moradia | CONSTRUCAO DE 50 UH URBANAS PULVERIZADAS - ACASMO ITAJAI I | ITAJAI | SC | 2007-04-09 | 999986 | 50 | 19999.72 | 198497.22 | 0 | 1198483.22 | 236 | 11 | Construção em Terreno Próprio | 119 | 3 |  |  |  | 198497.22 | 999986 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2622
29080058/2006 | 21612894 | ACASMO- Associação Catarinense dos Sem Moradia | URBANO - FUNDO GARANTIDOR | ANGELINA | SC | 2007-04-16 | 457757.36 | 23 | 19902.4939 | 90864.86 | 0 | 548622.22 | 234 | 11 | Unidades Pulverizadas | 55 | 3 |  |  |  | 90864.86 | 434869.28 |  | 92.97 | EM CONCLUSÃO | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2625
02020127/2007 | 21571149 | ACESMO - Cooperativa Regional de Habitação | CONSTRUCAO DE 40 UH AREA URBANA NO MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM | NOVA ERECHIM | SC | 2007-04-19 | 420000 | 42 | 10000 | 83370 | 0 | 503370 | 236 | 6 | Construção em Terreno Próprio | 57 | 1 |  |  |  | 83370 | 420000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2623
27120102/2006 | 21598228 | Associação Brava Gente | CONDOMINIO BRAVA GENTE | GUARAPARI | ES | 2007-04-26 | 559832.84 | 28 | 19994.03 | 0 | 0 | 559832.84 | 240 | 12 | Aquisição de Terreno e Construção | 56 | 1 |  |  |  |  | 534905.86 |  | 100 | CONCLUIDA | 7197 | GIFUS RIO DE JANEIRO | 2597
28070037/2006 | 20359241 | AMOVA - Assoc. Movimento Alfabetização de Jovens e Adultos | SONHO MEU_VI | COSTA RICA | MS | 2007-04-27 | 730000 | 73 | 10000 | 0 | 0 | 730000 | 230 | 10 | Construção em Terreno Próprio | 111 | 3 |  |  |  |  | 730000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7194 | GIFUS GOIÂNIA | 2629
29080054/2006 | 22031765 | ACESMO - Cooperativa Regional de Habitação | CONSTRUCAO DE 22 UH EM IMBITUBA | IMBITUBA | SC | 2007-05-02 | 437855 | 22 | 19902.5 | 86914.22 | 0 | 524769.22 | 233 | 8 | Construção em Terreno Próprio | 52 | 3 |  |  |  | 86914.22 | 437855 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2624
15090062/2007 | 21564974 | COOHRREIOS | COOHRREIOS - ALVORADA - LOTEAMENTO PORTO VERDE | ALVORADA | RS | 2007-05-15 | 735850 | 37 | 19887.8378 | 0 | 0 | 735850 | 236 | 11 | Aquisição de Terreno e Construção | 74 | 3 |  |  |  |  | 735850 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2618
27120097/2006 | 20760251 | COOPERHAF - COOP HAB AGRIC FAMIL DOS 03 EST SUL | CAPRICHANDO A MORADA | CORONEL VIVIDA | PR | 2007-05-18 | 187500 | 23 | 8152.1739 | 37218.75 | 0 | 224718.75 | 225 | 4 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 22 | 3 |  |  |  | 37218.75 | 187500 |  | 100 | CONCLUIDA | 7191 | GIFUS CURITIBA | 2608
27120098/2006 | 20884274 | COOPERHAF - COOP HAB AGRIC FAMIL DOS 03 EST SUL | ZONA RURAL CAPRICHANDO A MORADA | NOVA PRATA DO IGUACU | PR | 2007-05-18 | 207500 | 25 | 8300 | 41188.75 | 0 | 248688.75 | 231 | 11 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 25 | 3 |  |  |  | 41188.75 | 207500 |  | 100 | CONCLUIDA | 7191 | GIFUS CURITIBA | 2608
22020134/2007 | 17478096 | Ass.Hab.Serv.UFRN-AHSUC | CONDOMINIO HABITACIONAL SHALOM | PARNAMIRIM | RN | 2007-06-01 | 2371753.67 | 136 | 17439.3652 | 0 | 0 | 2371753.67 | 236 | 24 | Aquisição de Terreno e Construção | 248 | 3 |  |  |  |  | 2273528.49 |  | 91.03 | EM CONCLUSÃO | 7196 | GIFUS RECIFE | 2640
22040190/2007 | 19867077 | Assoc. Cult.Com.Ernestina | CREDITO SOLIDARIO | ERNESTINA | RS | 2007-06-05 | 195145.5 | 20 | 9757.275 | 38736.4 | 0 | 233881.9 | 193 | 10 | aquisição de material de construção | 27 | 3 |  |  |  | 38736.4 | 195145.5 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
24050214/2007 | 21791325 | ACESMO - Cooperativa Regional de Habitação | CONSTRUCAO 25 UH URBANO CHAPECO | CHAPECO | SC | 2007-06-12 | 445000 | 25 | 17800 | 88332.5 | 0 | 533332.5 | 234 | 7 | Construção em Terreno Próprio | 53 | 2 |  |  |  | 88332.5 | 445000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2623
20040194/2007 | 19662916 | COOPERHAF-Coop.de Habitação dos Agricultores Familiares dos Três Estados Sul Ltda. | FDS - REFORMAS E AMPLIACOES | TIRADENTES DO SUL | RS | 2007-06-20 | 157500 | 21 | 7500 | 31263.75 | 0 | 188763.75 | 206 | 8 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 19 | 3 |  |  |  | 31263.75 | 157500 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
22020153/2007 | 20848228 | COOPERHAF | CREDITO SOLIDARIO - COOPERHAF - SAO VALENTIM | SAO VALENTIM | RS | 2007-06-22 | 154731.99 | 21 | 7368.19 | 30714.3 | 0 | 185446.29 | 208 | 8 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 18 | 3 |  |  |  | 30714.3 | 154731.99 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
20040192/2007 | 21605305 | COOPERATIVA DE HABITAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DOS TRÊS ESTADOS DO SUL - COOPERHAF | REFORMA 20UH MARAVILHA CREDITO SOLIDARIO, RURAL | MARAVILHA | SC | 2007-06-22 | 150000 | 20 | 7500 | 29775 | 0 | 179775 | 219 | 4 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 18 | 1 |  |  |  | 29775 | 150000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2623
20040188/2007 | 21758336 | ACESMO - Cooperativa Regional de Habitação | CONSTRUCAO 20 UH URBANAS | CUNHA PORA | SC | 2007-06-26 | 197430 | 20 | 9871.5 | 39189.85 | 0 | 236619.85 | 234 | 7 | aquisição de material de construção | 24 | 3 |  |  |  | 39189.85 | 197430 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2623
03040168/2007 | 20848666 | COOPERHAF - Coop. de Habitação dos Agricultores Familiares dos Três Estados do Sul Ltda. | COOPERHAF CREDITO SOLIDARIO | CAMPINAS DO SUL | RS | 2007-06-28 | 162202.04 | 22 | 7372.82 | 32197.1 | 0 | 194399.14 | 212 | 7 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 19 | 1 |  |  |  | 32197.1 | 162202.04 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
28070038/2006 | 20358996 | AMOVA - Assoc. Movimento Alfabetização de Jovens e Adultos | NOVA CONQUISTA 55 UNIDADE | FATIMA DO SUL | MS | 2007-07-02 | 550000 | 55 | 10000 | 0 | 0 | 550000 | 237 | 11 | Construção em Terreno Próprio | 88 | 2 |  |  |  |  | 550000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7194 | GIFUS GOIÂNIA | 2629
20040191/2007 | 20709733 | ACCE-Associação Cultural Comunitária de Ernestina | CREDITO SOLIDARIO | ERNESTINA | RS | 2007-07-11 | 199100.6 | 20 | 9955.03 | 39521.47 | 0 | 238622.07 | 209 | 9 | aquisição de material de construção | 27 | 2 |  |  |  | 39521.47 | 199100.6 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
28070039/2006 | 19805969 | AMOVA - Assoc. Movimento Alfabetização de Jovens e Adultos | NOVA CONQUISTA II | FATIMA DO SUL | MS | 2007-07-16 | 460000 | 46 | 10000 | 0 | 0 | 460000 | 240 | 11 | Construção em Terreno Próprio | 70 | 2 |  |  |  |  | 460000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7194 | GIFUS GOIÂNIA | 2629
20060263/2007 | 21605961 | ACESMO - Cooperativa Regional de Habitação | REFORMA 26UH EM OURO VERDE, URBANO, CREDITO SOLIDARIO | OURO VERDE | SC | 2007-07-17 | 312000 | 26 | 12000 | 61932 | 0 | 373932 | 236 | 12 | Construção em Terreno Próprio | 37 | 1 |  |  |  | 61932 | 312000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2623
20060260/2007 | 21792788 | ACESMO - Cooperativa Regional de Habitação | CONSTRUCAO DE 29 UH AREA URBANA SERRA ALTA | SERRA ALTA | SC | 2007-07-20 | 264000 | 22 | 12000 | 52404 | 0 | 316404 | 236 | 12 | Construção em Terreno Próprio | 31 | 2 |  |  |  | 52404 | 264000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2623
20060259/2007 | 20915257 | ACESMO - Cooperativa Regional de Habitação | REFORMA/AMPLIACAO 52UH AREA URBANA ISOLADAS - CHAPECO IV | CHAPECO | SC | 2007-07-27 | 430000 | 43 | 10000 | 85355 | 0 | 515355 | 231 | 6 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 51 | 3 |  |  |  | 85355 | 430000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2623
22020135/2007 | 17477299 | COOPHSERP | Loteamento Nossa Senhora de Lourdes | CEARA-MIRIM | RN | 2007-08-01 | 498750 | 50 | 9975 | 0 | 0 | 498750 | 180 | 6 | Construção em Terreno Próprio | 50 | 1 |  |  |  |  | 498750 |  | 100 | CONCLUIDA | 7196 | GIFUS RECIFE | 2640
30060025/2006 | 18693513 | CONDECREM | BAIRRO RESIDENCIAL NEGREIROS | NOVO GAMA | GO | 2007-08-16 | 682499.85 | 30 | 22749.995 | 135476.25 | 0 | 817976.1 | 240 | 18 | Aquisição de Terreno e Construção | 89 | 3 |  |  |  | 135476.25 | 578467.65 |  | 90.7 | EM CONCLUSÃO | 7190 | GIFUS BRASÍLIA | 2637
20040176/2007 | 22187877 | COHEP- Coop.Hab.Est.PB | PARQUE SOL II | JOAO PESSOA | PB | 2007-08-21 | 1519206.59 | 100 | 15192.0659 | 0 | 0 | 1519206.59 | 240 | 12 | Aquisição de Terreno e Construção | 153 | 3 |  |  |  |  | 1519206.59 |  | 100 | CONCLUIDA | 7196 | GIFUS RECIFE | 2641
20060228/2007 | 18694642 | MISSÃO RESGATE | BAIRRO RESIDENCIAL NEGREIROS | NOVO GAMA | GO | 2007-08-22 | 682499.85 | 30 | 22749.995 | 135476.25 | 0 | 817976.1 | 240 | 15 | Aquisição de Terreno e Construção | 92 | 2 |  |  |  | 135476.25 | 619683.9 |  | 90.7 | EM CONCLUSÃO | 7190 | GIFUS BRASÍLIA | 2637
03080291/2007 | 22341515 | APMP - Associação Pró-Moradia Popular | VARIOS BAIRROS EM CHAPECO | CHAPECO | SC | 2007-08-22 | 898200 | 50 | 17964 | 178292.7 | 0 | 1076492.7 | 236 | 10 | Construção em Terreno Próprio | 107 | 3 |  |  |  | 178292.7 | 898200 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2623
20060267/2007 | 20564187 | Assoc.Habit.Missões-Porto Lucena | CREDITO SOLIDARIO | PORTO LUCENA | RS | 2007-08-24 | 195495 | 20 | 9774.75 | 38805.76 | 0 | 234300.76 | 210 | 9 | Aquisição de material de construção | 23 | 3 |  |  |  | 38805.76 | 195495 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
24050202/2007 | 21738973 | Associação Beneficente Metropolitana do Planalto da Barra | Residencial do Sol | FORTALEZA | CE | 2007-08-24 | 667742.4 | 32 | 20866.95 | 0 | 0 | 667742.4 | 240 | 15 | Aquisição de Terreno e Construção | 80 | 3 |  |  |  |  | 667742.4 |  | 100 | CONCLUIDA | 7193 | GIFUS FORTALEZA | 2650
20040195/2007 | 21016302 | COOPUMBU | BAIRRO TIJUCAS | ALVORADA | RS | 2007-08-28 | 540000 | 36 | 15000 | 107190 | 0 | 647190 | 240 | 12 | aquisição de material de construção | 65 | 2 |  |  |  | 107190 | 540000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2619
20060232/2007 | 21010590 | Movimento das Donas de Casa | BAIRRO JARDIM DOS IPES | APARECIDA DE GOIANIA | GO | 2007-09-26 | 4086220 | 200 | 20431.1 | 0 | 0 | 4086220 | 240 | 13 | Aquisição de Terreno e Construção | 410 | 3 |  |  |  |  | 3918884.58 |  | 92.88 | EM CONCLUSÃO | 7194 | GIFUS GOIÂNIA | 2634
24050204/2007 | 21739332 | Associação Beneficente Santa Lúcia do Conjunto Vila Velha | RESIDENCIAL J. CRISTO | FORTALEZA | CE | 2007-09-26 | 677840.64 | 32 | 21182.52 | 0 | 0 | 677840.64 | 240 | 14 | Aquisição de Terreno e Construção | 81 | 3 |  |  |  |  | 677840.64 |  | 100 | CONCLUIDA | 7193 | GIFUS FORTALEZA | 2650
24050215/2007 | 21627478 | COOPERHAF | ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARQUINHO - PARANA | MARQUINHO | PR | 2007-10-03 | 197500 | 22 | 8977.2727 | 43173.75 | 0 | 240673.75 | 240 | 14 | AQUIS MAT CONST -Const Ref | 26 | 3 |  |  |  | 43173.75 | 197500 |  | 100 | CONCLUIDA | 7191 | GIFUS CURITIBA | 2608
24050217/2007 | 21027551 | COOPERHAF | CAPR MORADA IV | PLANALTO | PR | 2007-10-04 | 302656.45 | 34 | 8901.6603 | 60077.3 | 0 | 362733.75 | 230 | 10 | AQUIS MAT CONST-Construção e Reforma | 36 | 2 |  |  |  | 60077.3 | 302656.45 |  | 100 | CONCLUIDA | 7191 | GIFUS CURITIBA | 2608
24050216/2007 | 21627364 | COOPERHAF | ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PARANA | PLANALTO | PR | 2007-10-04 | 417500 | 48 | 8697.9167 | 88332.5 | 0 | 505832.5 | 204 | 10 | AQUIS MAT CONST-Construção e Reforma | 53 | 3 |  |  |  | 88332.5 | 417500 |  | 100 | CONCLUIDA | 7191 | GIFUS CURITIBA | 2608
23070274/2007 | 21606102 | COOPERATIVA DE HABITAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DOS TRÊS ESTADOS DO SUL - COOPERHAF | LOCALIDADES RURAIS EM SAO CARLOS | SAO CARLOS | SC | 2007-10-05 | 150000 | 20 | 7500 | 29775 | 0 | 179775 | 234 | 7 | Aquisição de Material de Construção/Reforma | 18 | 2 |  |  |  | 29775 | 150000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2623
20060269/2007 | 21983738 | ALUDI-Associação Luta Pelo Direito | DIVERSOS LOTES ISOLADOS | MACHADINHO | RS | 2007-10-05 | 291138.9 | 34 | 8562.9088 | 65560.33 | 0 | 356699.23 | 217 | 9 | Unidades Pulverizadas | 39 | 3 |  |  |  | 65560.33 | 291138.9 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
20060270/2007 | 22175718 | ALUDI-Associação Luta Pelo Direito | DIVERSOS, LOTES ISOLADOS EM ZONA URBANA E RURAL | MACHADINHO | RS | 2007-10-05 | 147080 | 26 | 5656.9231 | 30655.17 | 0 | 177735.17 | 217 | 10 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 18 | 3 |  |  |  | 30655.17 | 147080 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
20060261/2007 | 21792674 | ACESMO - Cooperativa Regional de Habitação | CREDITO SOLIDARIO | SAO MIGUEL D'OESTE | SC | 2007-10-10 | 256550 | 22 | 11661.3636 | 50925.17 | 0 | 307475.17 | 235 | 13 | Construção em Terreno Próprio | 31 | 3 |  |  |  | 50925.17 | 256550 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2623
20060265/2007 | 22054853 | ACESMO - Cooperativa Regional de Habitação | CREDITO SOLIDARIO | SAO JOAO DO OESTE | SC | 2007-10-10 | 232300 | 20 | 11615 | 46111.55 | 0 | 278411.55 | 232 | 13 | Construção em Terreno Próprio | 28 | 3 |  |  |  | 46111.55 | 232300 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2623
20060271/2007 | 21674785 | Coop. Hab. agrigultores familiares três est. sul | ZONAS RURAIS | TIRADENTES DO SUL | RS | 2007-10-19 | 162236.36 | 22 | 7374.38 | 32203.82 | 0 | 194440.18 | 212 | 8 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 19 | 3 |  |  |  | 32203.82 | 162236.36 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
23070272/2007 | 21612457 | ACESMO-Cooperativa Habitacional Santa Catarina | ACESMO PALHOCA | PALHOCA | SC | 2007-10-24 | 480000 | 20 | 24000 | 95280 | 0 | 575280 | 234 | 11 | Construção em Terreno Próprio | 57 | 3 |  |  |  | 95280 | 480000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2625
20060258/2007 | 20984416 | CRECAF-Central Reg.das Coop.da Agric.Familiar Noroeste | SANTA ROSA | SANTA ROSA | RS | 2007-11-09 | 195672.57 | 20 | 9783.6285 | 38840.93 | 0 | 234513.5 | 211 | 8 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 23 | 3 |  |  |  | 38840.93 | 195672.57 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
03080285/2007 | 23059091 | ACESMO-Cooperativa Habitacional Santa Catarina | DIVERSAS | AGUAS MORNAS | SC | 2007-11-19 | 648000 | 27 | 24000 | 128628 | 0 | 776628 | 234 | 10 | Aquisição de Material de Construção/Construção | 77 | 3 |  |  |  | 128628 | 615600 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2625
20060236/2007 | 20971771 | Associação de Amigos e Habit da Comunidade Pindorama | RESIDENCIAL JARDIM AEROPORTO | PARNAIBA | PI | 2007-11-23 | 570000 | 38 | 15000 | 0 | 0 | 570000 | 240 | 13 | Aquisição de Terreno e Construção | 57 | 3 |  |  |  |  | 570000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7193 | GIFUS FORTALEZA | 2655
20060238/2007 | 20971999 | Associação de Amigos e Habit da Comunidade Pindorama | RESIDENCIAL ALVORADA | PARNAIBA | PI | 2007-11-23 | 570000 | 38 | 15000 | 0 | 0 | 570000 | 240 | 13 | Aquisição de Terreno e Construção | 57 | 2 |  |  |  |  | 570000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7193 | GIFUS FORTALEZA | 2655
24050203/2007 | 21739228 | Associação Beneficente Nova Conquista do Conjunto Vila Velha | 'NOVA CONQUISTA | FORTALEZA | CE | 2007-11-28 | 668375.92 | 32 | 20886.7475 | 0 | 0 | 668375.92 | 240 | 12 | Aquisição de Terreno e Construção | 80 | 3 |  |  |  |  | 668375.92 |  | 100 | CONCLUIDA | 7193 | GIFUS FORTALEZA | 2650
22010103/2007 | 22225900 | COOPERJUNTOS-Coop.de conj.e lot. Hab. | BAIRRO SAO LUIZ | SAPIRANGA | RS | 2007-11-28 | 740000 | 37 | 20000 | 146890 | 0 | 886890 | 234 | 6 | Construção em Terreno Próprio | 88 | 3 |  |  |  | 146890 | 702260 |  | 94.92 | EM CONCLUSÃO | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2616
25100327/2007 | 22227722 | Associação Habitacional Missões | MORADA DO SONHO | PEJUCARA | RS | 2007-12-07 | 384000 | 33 | 11636.3636 | 78470.12 | 0 | 462470.12 | 227 | 6 | Aquisição de Material de Construção | 48 | 3 |  |  |  | 78470.12 | 384000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
11120356/2007 | 22945206 | ACESMO-Cooperativa Habitacional Santa Catarina | DIVERSAS | RANCHO QUEIMADO | SC | 2007-12-20 | 472652.82 | 20 | 23632.641 | 93821.58 | 0 | 566474.4 | 234 | 9 | Aquisição de Material de Construção | 57 | 2 |  |  |  | 93821.58 | 472652.82 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2625
11120357/2007 | 23473954 | ACESMO-Cooperativa Habitacional Santa Catarina | PAULO LOPES III | PAULO LOPES | SC | 2007-12-20 | 504000 | 21 | 24000 | 100044 | 0 | 604044 | 230 | 9 | Aquisição de Material de Construção | 60 | 3 |  |  |  | 100044 | 504000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2625
23070275/2007 | 20969060 | AGENVAL | CHACARA ANHANGUERA | VALPARAISO DE GOIAS | GO | 2007-12-21 | 1137149.72 | 50 | 22742.9944 | 225724.28 | 0 | 1362874 | 240 | 11 | Aquisição de Terreno e Construção | 137 | 2 |  |  |  | 225724.28 | 1085278.92 |  | 92.52 | EM CONCLUSÃO | 7190 | GIFUS BRASÍLIA | 2637
20060230/2007 | 20958582 | COOPHAMDFE | RESIDENCIAL BRASIL SOLIDARIO I | VALPARAISO DE GOIAS | GO | 2007-12-28 | 2374999 | 100 | 23749.99 | 0 | 0 | 2374999 | 240 | 12 | Aquisição de Terreno e Construção | 238 | 3 |  |  |  |  | 2374999 |  | 100 | CONCLUIDA | 7190 | GIFUS BRASÍLIA | 2637
11120383/2007 | 22919036 | COOPERHAF | CAPRICHANDO A MORADA | JACUTINGA | RS | 2008-01-21 | 161361.98 | 22 | 7334.6355 | 32030.35 | 0 | 193392.33 | 215 | 8 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 19 | 2 |  |  |  | 32030.35 | 161361.98 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
25090297/2007 | 21926740 | Projeto Viva Vida - PROVIDA | BELA VISTA MS | BELA VISTA | MS | 2008-01-23 | 1200000 | 100 | 12000 | 0 | 0 | 1200000 | 240 | 8 | Construção em Terreno Próprio | 172 | 1 |  |  |  |  | 1200000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7194 | GIFUS GOIÂNIA | 2629
25090298/2007 | 22045761 | AAHPRUMS | LOT JD PASSAROS | SAO GABRIEL DO OESTE | MS | 2008-01-24 | 1200000 | 100 | 12000 | 0 | 0 | 1200000 | 240 | 10 | Construção em Terreno Próprio | 148 | 1 |  |  |  |  | 1200000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7194 | GIFUS GOIÂNIA | 2629
25090310/2007 | 21606216 | COOPERATIVA DE HABITAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DOS TRÊS ESTADOS DO SUL - COOPERHAF | LOCALIDADES RURAIS EM MARAVILHA | MARAVILHA | SC | 2008-01-25 | 149347.65 | 20 | 7467.3825 | 29645.51 | 0 | 178993.16 | 229 | 7 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 18 | 1 |  |  |  | 29645.51 | 149347.65 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2623
25090299/2007 | 21926636 | AAHPRUMS | ESTRELA DO VALE | CASSILANDIA | MS | 2008-02-14 | 480000 | 40 | 12000 | 0 | 0 | 480000 | 240 | 9 | Construção em Terreno Próprio | 53 | 1 |  |  |  |  | 480000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7194 | GIFUS GOIÂNIA | 2629
11120381/2007 | 20928225 | CRESOL- Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária | CRESOL/XANXERE | XANXERE | SC | 2008-02-20 | 202500 | 27 | 7500 | 40196.25 | 0 | 242696.25 | 227 | 5 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 24 | 3 |  |  |  | 40196.25 | 202500 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2623
25100328/2007 | 22770733 | SIMTEPO-SINDICATO DOS MUNICIPARIOS DE TENENTE PORTELA | DIVESOS BAIRROS | TENENTE PORTELA | RS | 2008-02-22 | 234269.8 | 20 | 11713.49 | 46502.6 | 0 | 280772.4 | 211 | 9 | Aquisição de material de construção | 28 | 3 |  |  |  | 46502.6 | 234269.8 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
25100317/2007 | 22900368 | CAHSA-Coop-ACONCHEGO | CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO PACHECO 2 | GOIANIA | GO | 2008-02-25 | 2892665.59 | 127 | 22776.8944 | 0 | 0 | 2892665.59 | 239 | 11 | Aquisição de Terreno e Construção | 292 | 3 |  |  |  |  | 2892665.59 |  | 100 | CONCLUIDA | 7194 | GIFUS GOIÂNIA | 2634
19110338/2007 | 20875079 | AMOVA - Assoc. Movimento Alfabetização de Jovens e Adultos | RESIDENCIAL PARQUE INDUSTRIAL I | PARANAIBA | MS | 2008-03-14 | 1200000 | 100 | 12000 | 0 | 0 | 1200000 | 240 | 6 | Construção em Terreno Próprio | 173 | 3 |  |  |  |  | 1200000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7194 | GIFUS GOIÂNIA | 2629
19110334/2007 | 22779166 | Projeto Viva Vida - PROVIDA | CIDADE CORACAO | APARECIDA DO TABOADO | MS | 2008-03-14 | 720000 | 60 | 12000 | 0 | 0 | 720000 | 240 | 7 | Construção em Terreno Próprio | 106 | 3 |  |  |  |  | 720000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7194 | GIFUS GOIÂNIA | 2629
19110337/2007 | 22793934 | Assoc. de Apoio à Hab.Popular e Reforma Urbana de MS - AAHPRUMS | RESIDENCIAL POR DO SOL | AMAMBAI | MS | 2008-03-18 | 1092000 | 91 | 12000 | 0 | 0 | 1092000 | 240 | 12 | Construção em Terreno Próprio | 153 | 3 |  |  |  |  | 1092000 |  | 90.94 | EM CONCLUSÃO | 7194 | GIFUS GOIÂNIA | 2629
19110345/2007 | 24918581 | ACESMO - Cooperativa Regional de Habitação | IMBITUBA | IMBITUBA | SC | 2008-03-18 | 624000 | 26 | 24000 | 123864 | 0 | 747864 | 240 | 6 | Aquisição de material de construção | 74 | 3 |  |  |  | 123864 | 624000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2624
11120411/2007 | 22752087 | CREHNOR NORDESTE | DIVERSOS BAIRROS | LAGOA VERMELHA | RS | 2008-03-19 | 326027.45 | 28 | 11643.8375 | 64716.47 | 0 | 390743.92 | 216 | 4 | Lagoa Vermelha/RS | 39 | 3 |  |  |  | 64716.47 | 326027.45 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
19110341/2007 | 24918476 | ACESMO - Cooperativa Regional de Habitação | GAROPABA | GAROPABA | SC | 2008-03-19 | 504000 | 21 | 24000 | 100044 | 0 | 604044 | 240 | 11 | Aquisição de material de construção | 60 | 3 |  |  |  | 100044 | 504000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7192 | GIFUS FLORIANÓPOLIS | 2624
11120398/2007 | 20875414 | AMOVA - Assoc. Movimento Alfabetização de Jovens e Adultos | CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE INDUSTRAI II | PARANAIBA | MS | 2008-03-20 | 600000 | 50 | 12000 | 0 | 0 | 600000 | 240 | 6 | Construção em Terreno Próprio | 87 | 3 |  |  |  |  | 600000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7194 | GIFUS GOIÂNIA | 2629
11120397/2007 | 22301915 | AMOVA - Assoc. Movimento Alfabetização de Jovens e Adultos | PARQUE INDUSTRIAL III | PARANAIBA | MS | 2008-03-28 | 1200000 | 100 | 12000 | 0 | 0 | 1200000 | 240 | 6 | Construção em Terreno Próprio | 173 | 3 |  |  |  | 0 | 1200000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7194 | GIFUS GOIÂNIA | 2629
11120392/2007 | 22530975 | AHDM | LOTEAMENTO JARDIM COPACABANA | ITAPORA | MS | 2008-04-08 | 816000 | 68 | 12000 | 0 | 0 | 816000 | 240 | 13 | Construção em Terreno Próprio | 110 | 3 |  |  |  |  | 774220.8 |  | 91.22 | EM CONCLUSÃO | 7194 | GIFUS GOIÂNIA | 2629
11120394/2007 | 22914029 | AHDM | LOTEAMENTO JARDIM COPACABANA | ITAPORA | MS | 2008-04-11 | 684000 | 57 | 12000 | 0 | 0 | 684000 | 240 | 13 | Construção em Terreno Próprio | 87 | 3 |  |  |  |  | 649526.4 |  | 90.5 | EM CONCLUSÃO | 7194 | GIFUS GOIÂNIA | 2629
11120410/2007 | 23252198 | Mulheres Unidos Vencerem | FDS P FUNDO | PASSO FUNDO | RS | 2008-04-11 | 351072.47 | 21 | 16717.7367 | 69687.88 | 0 | 420760.35 | 216 | 4 | Aquisição de material de construção | 43 | 3 |  |  |  | 69687.88 | 357292.99 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
31010443/2008 | 22752191 | ACN - Assoc. Casa Nova | DIVERSOS BAIRROS | INHACORA | RS | 2008-05-14 | 300000 | 25 | 12000 | 59550 | 0 | 359550 | 214 | 9 | Aquisição de material de construção | 39 | 3 |  |  |  | 59550 | 300000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
31010427/2008 | 22349369 | Associação Habitacional Missões | REFORMA 25 UH EM PEJUCARA | PEJUCARA | RS | 2008-05-15 | 186745.56 | 25 | 7469.8224 | 37069.03 | 0 | 223814.59 | 218 | 13 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 22 | 3 |  |  |  | 37069.03 | 173225.26 |  | 98.4 | EM CONCLUSÃO | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
05050507/2008R | 22378931 | Associação Habitacional Missões | SAO PEDRO BUTIA | SAO PEDRO DO BUTIA | RS | 2008-05-16 | 576000 | 48 | 12000 | 114336 | 0 | 690336 | 237 | 9 | Aquisição de material de construção | 73 | 3 |  |  |  | 114336 | 576000 |  | 100 | CONCLUIDA | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
31010441/2008 | 23123051 | Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Seberi | REFORMA DE 26 UH EM SEBERI | SEBERI | RS | 2008-05-16 | 184393.47 | 26 | 7092.0565 | 36602.14 | 0 | 220995.61 | 233 | 10 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 23 | 3 |  |  |  | 36602.14 | 175173.87 |  | 99.23 | EM CONCLUSÃO | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
05030485/2008 | 23245482 | Associação Habitacional Missões | GIRUA - REFORMA | GIRUA | RS | 2008-05-16 | 289546.07 | 40 | 7238.6517 | 57474.92 | 0 | 347020.99 | 231 | 13 | Conclusão, Ampliação ou Reforma | 35 | 3 |  |  |  | 57474.92 | 275068.91 |  | 98.1 | EM CONCLUSÃO | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
05030456/2008 | 20926840 | ASSOC. HABITACIONAL DAS MISSÕES | CONSTRUCAO 26 UH EM CORONEL BARROS - ASSO HAB MISSOES | CORONEL BARROS | RS | 2008-07-04 | 312001 | 26 | 12000.0385 | 0 | 62400.2 | 374401.2 | 240 | 10 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 37 | 3 | 178090.17 | 62400.2 | 115689.97 |  | 280800.9 |  | 97.46 | EM CONCLUSÃO | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617
05030476/2008 | 22920618 | Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Palmitinho | SEGUNDO GRUPO CASA NOVA | PALMITINHO | RS | 2008-07-04 | 204000 | 22 | 9272.7273 | 0 | 40800 | 244800 | 240 | 9 | Unidades Pulverizadas | 29 | 3 | 116443.2 | 40800 | 75643.2 |  | 188781.6 |  | 93.05 | EM CONCLUSÃO | 7195 | GIFUS PORTO ALEGRE | 2617